Приложение №1

к приказу от 01.07.2025г. №9

**Дорожная карта**

**реализации и внедрения «Программы просвещения родителей (законных представителей) детей, посещающих**

**МДОАУ «Детский сад №115 г.Орска»**

Пояснительная записка

Цель: сопровождение реализации и внедрения Программы просвещения родителей (законных представителей) детей, посещающих муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад №115 «Белочка» комбинированного вида г.Орска».

Задачи:

1. Обеспечить содержательную просветительскую поддержку родителей (законных представителей) детей, посещающих дошкольные образовательные организации.
2. Выстроить систему мероприятий, направленных на оказание методической помощи педагогическим работникам в определении содержания и форм просветительской деятельности родителей (законных представителей) детей, посещающих дошкольные образовательные организации.
3. Выявить и презентовать лучшие практики просвещения родителей (законных представителей) детей, посещающих дошкольные образовательные организации.

**Система мероприятий по реализации Дорожной карты**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **мероприятие** | **показатели** | **сроки** | **ответственный** |
| 1. Нормативно – правовое обеспечение | | | | |
| 1.1 | Утверждение нормативных актов, необходимых для внедрения и реализа-ции Программы просвещения родителей (законных представителей) детей посе-щающих МДОАУ (далее – Программы просвещения родителей) | Приказу ОУ, локальные акты |  | Заведующий  Юдина Н.П. |
| 2. Организационно – управленческое обеспечение | | | | |
| 2.1 | Формирование и утверждение состава рабочей группы по вопросам поэтапного внедрения и реализации Программы просвещения родителей. | Приказ ОУ |  | Заведующий  Юдина Н.П. |
| 2.2 | Проведение опроса родителей (закон-ных представителей) «Нам важно Ваше мнение» о наиболее продуктивных формах взаимодействия ДОУ и родительской общественности. | Аналитическая справка |  | Рабочая группа |
| 2.3 | Организация и проведение педсоветов, семинаров, совещаний и инструктажей сотрудников по внедрению и реализации Программы просвещения родителей. | Протоколы педсоветов, семинаров, совещаний |  | Ответственный за внедрение |
| 2.4 | Организация и проведение родительских собраний, круглых столов с целью информирования о начале реализации Программы просвещения родителей. | Протоколы встреч |  | Рабочая группа, педагоги |
| 2.5 | Проведение внутреннего мониторинга  реализации Программы просвещения  родителей. | Аналитическая справка |  | Рабочая группа, педагоги |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Методическое обеспечение | | | | |
| 3.1 | Составление плана Годового плана работы с учетом Программы  просвещения родителей на 2025 – 2026 учебный год | Годовой план работы на 2025 –  2026 учебный год |  | Ст.воспитатель Новикова Т.А. |
| 3.2 | Разработка Программы просвещения родителей. | Программа просвещения  родителей. |  | Рабочая группа |
| 3.3 | Создание условий для внедрения и реализации Программы просвещения  родителей. | План работы с кадрами,  протоколы встреч, семинаров,  педсоветов,  презентационные материалы |  | Рабочая группа |
| 3.4 | Организация работы по отбору лучших практик просвещения  родителей в ДОУ для дальнейшей презентации. | Наличие материалов |  | Рабочая группа, педагоги |
| 4. Кадровое обеспечение | | | | |
| 4.1 | Составление плана повышения квалификации по тематике  Программы просвещения родителей. | План КПК |  | Ст.воспитатель Новикова Т.А. |
| 4.2 | Обеспечение участия педагогов в курсах повышения квалификации по тематике Программы просвещения  родителей. | Наличие Удостоверения/  Сертификата |  | Ст.воспитатель Новикова Т.А. |
| 5. Информационное обеспечение | | | | |
| 5.1 | Создание раздела «Просвещение родителей» на официальном сайте ДОУ | На официальном сайте ДОУ создан раздел  «Просвещение родителей» |  | Ст.воспитатель Новикова Т.А. |
| 5.2 | Размещение Плана/Программы просвещения родителей (законных  представителей) детей, посещающих дошкольные образовательные организации на официальном сайте ДОУ. | Пакет  нормативных документов |  | Ст.воспитатель Новикова Т.А. |
| 5.3 | Размещение просветительских материалов для родителей  воспитанников ДОУ на официальном сайте ДОУ, в родительских чатах, в соцсетях. | Просветительские материалы для  родителей воспитанников  ДОУ на официальном сайте ДОУ, в родительских  чатах, в соцсетях. |  | Рабочая группа, педагоги |

**План работы**

**по просвещению родителей (законных представителей) детей, посещающих МДОАУ «Детский сад №115 г.Орска»**

Сроки: 2025 – 2026 учебный год.

Цель: внедрение и реализация Программы просвещения родителей (законных представителей) детей, посещающих дошкольные образовательные организации.

Участники: воспитанники, их родители (законные представители), педагоги муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад №115 «Белочка» комбинированного вида г.Орска».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **мероприятие** | **дата**  **проведения** | **ответственный** |
| 1 | * Круглый стол с педагогами «Проект внедрения Программы просвещения родителей» * Проведение опроса родителей (законных представителей)   «Нам важно Ваше мнение» о наиболее продуктивных формах взаимодействия ДОУ и родительской  общественности.   * Разработка плана работы по просвещению родителей; * Размещение Плана/Программы просвещения родителей (законных представителей) детей, посещающих дошкольные образовательные организации на официальном сайте ДОУ. * Создание раздела «Просвещение родителей» на официальном сайте ДОУ, размещение Плана/Программы просвещения родителей на официальном сайте ДОУ. * Составление плана повышения квалификации по тематике Программы просвещения родителей. | Май 2025 г. | Ст.воспитатель  Новикова Т.А.,  ответственный за  ведение сайта |
| 2 | * Создание интерактивного плаката «Программа   просвещения родителей» и размещение в информационных уголках для родителей;   * Родительские собрания «Организация ВОП в контексте ФОП ДО на 2025 – 2026 учебный год»; * Организация и проведение круглых столов на тему   «Реализация Программа просвещения родителей» | Сентябрь 2025 г. | Рабочая группа, педагоги |
| 3 | Организация работы по отбору лучших практик просвещения родителей в ДОУ для дальнейшей  презентации. | Октябрь 2025 г. | Рабочая группа,  ст.воспитатель  Новикова Т.А. |
| 4 | Семинар – практикум «Домашний логопед» | Ноябрь  2025 г. | Учитель – логопед  Усенова Л.К., Тумобаева А.Н. |
| 5 | Круглый стол «Роль семьи в воспитании ребенка младшего школьного возраста» | Декабрь 2025 г. | Воспитатели  Байжуминова Д.Н.,  Королькова Е.В. |
| 6 | Родительский лекторий «Скоро в школу мы идем» | Январь 2026 г. | Воспитатели  Кириллова Е.С.  Фёдорова Н.Н. |
| 7 | Мастер – класс «Физкультура дома» | Февраль  2026 г. | Педагоги, родители |
| 8 | Мастер – класс «А моя мама умеет…» | Март  2026 г. | Педагоги, родители |
| 9 | День Здоровья «Папа, мама и, конечно, я!» | Апрель  2026 г. | Педагоги, родители |
| 10 | Подведение итогов за 2025 – 2026 учебный год | Май 2026 г. | Заведующий  Юдина Н.П., ст.воспитатель  Новикова Т.А. |